*Proiect*

**Strategia sectorială de cheltuieli** **pe sectorul „Dezvoltarea sectorului privat” pentru anii 2026 – 2028**

**A. Contextul de politici și linia de bază a cheltuielilor**

1. **Sinteza situației curente în sector**
2. **Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii.**

Rolul sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) este fundamental datorită impactului său economic și social semnificativ, contribuind direct la dezvoltarea economiei naționale și la crearea de noi locuri de muncă. Conform datelor Biroului Național de Statistică, în ultimii trei ani, Republica Moldova a înregistrat o creștere considerabilă a sectorului IMM, numărul acestora atingând în 2023 cifra de 63,3 mii, reprezentând aproximativ 99,2% din totalul întreprinderilor raportate. Astfel, sectorul IMM din Moldova se apropie de ponderea de 99,8% deținută de IMM-uri în Uniunea Europeană.

Sectorul IMM joacă un rol esențial în economia moldovenească, fiind coloana vertebrală a acesteia. Contribuția IMM-urilor la Produsul Intern Brut (PIB) al țării este semnificativă, iar în 2023 acestea au reprezentat 47,5% din formarea PIB-ului național, conform datelor BNS.

În cadrul Programului național de dezvoltare a antreprenoriatului și creșterii competitivității (PACC) 2023-2027, sunt identificate direcții prioritare esențiale pentru dezvoltarea continuă a antreprenoriatului. Acestea includ: îmbunătățirea cadrului normativ de reglementare a activității IMM, consolidarea abilităților antreprenoriale, diversificarea surselor de finanțare, stimularea dezvoltării regionale și a specializării inteligente, creșterea productivității și competitivității, promovarea incluziunii populației subreprezentate în afaceri, dezvoltarea economiei sustenabile, digitalizarea și promovarea inovațiilor, precum și susținerea internaționalizării IMM-urilor.

IMM-urile contribuie la diversificarea ofertei naționale de bunuri și servicii și joacă un rol important în crearea de locuri de muncă, fiind un factor cheie în dezvoltarea regională și creșterea ocupării forței de muncă. Astfel, stimularea acestui sector nu doar că sprijină creșterea economică, dar este și o necesitate în procesul de integrare europeană al țării.

**Proiectul de competitivitate a ÎMMM**

În perioada noiembrie 2022 – august 2027 UIPAC implementează **Proiectul de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii** (***în continuare – Proiectul ÎMMM***), finanțat de Banca Mondială în baza Acordului de împrumut BIRD 9423-MD și Acordului de finanțare IDA 7174-MD, ambele semnate în luna iulie 2022.

Proiectul ÎMMM va consolida rezultatele atinse în cadrul Proiectului de ameliorare a competitivității II și va oferi susținere în continuare Guvernului în politicile de sporire a competitivității la export a întreprinderilor din Moldova şi reducerea constrângerilor şi a poverii cadrului de reglementare asupra mediului de afaceri.

**Beneficiarii principali** ai proiectului sunt Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerul Finanțelor, Cancelaria de stat, Agenția E-Guvernare, Agenția de Investiții, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) și alte autorități/instituții publice, precum și întreprinderile sectorului privat.

**Durata de implementare** a proiectului este prevăzută pentru 5 ani, în perioada noiembrie 2022 - august 2027. Urmare a misiunii Băncii Mondiale de evaluare la mijloc de termen, care se planifică pentru mijlocul anului 2025, perioada de implementare ar putea fi extinsă.

**Bugetul total al proiectului** constituie 47,5 mil. Euro, fiind acoperit din sursele Împrumutului Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD 9423-MD) în sumă de 17,7 mil. Euro și Creditului Agenției Internaționale de Dezvoltare (IDA 7174-MD) în sumă de 29,8 mil. Euro. La sit. din 31 decembrie 2024, rata totală de debursări în cadrul Proiectului este de 32,7% sau 15,32 milioane EUR. Pentru IDA 7174-MD rata de debursare este de 17,4% sau 5,17 milioane EUR, iar pentru BIRD 9423-MD - 58,5% sau 10,35 milioane EUR.

Conform Documentului de evaluare/appraisal al Proiectului (PAD) **bugetul este alocat pe 4 componente**, după cum urmează:

* suport la reforma regulatorie, controale de stat și digitalizare – 20,75 mil. Euro;
* facilitarea accesului la finanțare (garantarea creditelor) – 14,28 mil. Euro;
* suport sectorului ÎMMM și competitivitatea exportului – 11,62 mil. Euro
* managementul proiectului – 0,85 mil. Euro

În cadrul componentei de digitalizare și management a controalelor de stat Proiectul include și suport bugetar în sumă de 1,9 mil. Euro, care va putea fi debursat în funcție de realizarea condițiilor bazate pe performanță și progresul realizat în ce privește reforma actelor permisive și managementul controalelor de stat.

1. **Dezvoltarea sectorului industrial și atragerea investițiilor**

Politica industrială și investițională a Republicii Moldova este concentrată pe consolidarea și încurajarea factorilor care determină crearea unui sector industrial al economiei tehnologic avansat, eficient și competitiv, racordat la standardele europene. Pe lângă politicile elaborate în domeniu, sectorul industrial pe parcursul ultimilor cinci ani, rămâne să fie afectat de o serie de factori externi. Revitalizându-se ușor pe parcursul anului 2023 după o descreștere a volumelor de producție în anul 2020-2021 ca urmare a consecințelor crizei pandemice COVID-19 și energetice, în anul 2022 și 2023 sectorul din nou a fost supus încercărilor din cauza conflictului armat din Ucraina și a pierderii piețelor de desfacere. **Sectorul industrial a trecut treptat pe un trend descendent începând cu luna octombrie 2024**. Cumulativ în ianuarie-decembrie 2024, volumul producției industriale s-a diminuat cu 0,8% față de aceeași perioadă din anul 2023. Micșorarea producției industriale a fost generată de descreșterea producției în industria prelucrătoare (-3,8%). Totodată, s-a înregistrat creștere în industria energetică (+11,1%) și în industria extractivă cu 11,3%.

Fiind în continuare afectată de consecințele războiului și de conjunctura regională complicată, industria prelucrătoare rămâne cea mai afectată ramură a sectorului industrial. Principalele ramuri care au înregistrat cele mai pronunțate diminuări sunt:

* fabricarea de mașini, utilaje și echipamente (-40,2%);
* fabricarea încălțămintei (-3,0%);
* prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn (-14,7%);
* fabricarea produselor textile (-5,9 %);
* fabricarea echipamentelor electrice (-3,9%).

**În partea ce ține de investiții**, volumul investițiilor în anul 2024 a însumat circa **35,2 mild. lei** ,majorându-se față de anul 2023 cu 7,9 %, din care:

* investiții în imobilizări corporale în valoare de 34,1 miliarde lei (în creștere cu 8,2%);
* investiții în imobilizări necorporale în valoare de 1,1 miliarde lei (în descreștere cu 1,1%).

Majorarea volumului de investiții este determinat, în general, de evoluția pozitivă a investițiilor finanțate din sursele proprii ale agenților economici care au înregistrat o creștere de 14,8 % după declinul continuu din ultimii 2 ani. Această situație este explicată de promovarea politicilor de stimulare a investițiilor (introducerea cotei 0% la venitul întreprinderilor îndreptat pentru investiții etc.).

Astfel, investițiile proprii ale agenților economici, cu o pondere de 60,8% din total, după scăderea continuă din anii 2022-2023, au înregistrat o creștere esențială (+14,8%) și o contribuție pozitivă de 7,2 p.p. Investițiile finanțate din împrumuturi externe (4,3 % în total) s-au micșorat cu 34,0%, față de anul 2023. Aceste investiții sunt orientate preponderent în infrastructura publică, fiind o sursă importantă de finanțare.

Cu toate acestea, un aport semnificativ la asigurarea creșterii investițiilor străine și autohtone, creării locurilor de muncă și a dezvoltării regiunilor țării îl constituie platformele industriale, cum ar fi: zone economice libere, parcuri industriale, Portul Internațional Liber „Giurgiulești” (s-a finalizat prima etapă de creare a două platforme industriale multifuncționale), care oferă toată infrastructura necesară desfășurării activităților de producție și care.

**La data de 31.01.2025**, sunt înregistrate următoarele Platforme Industriale:

* **10 Parcuri Industriale** (PI „Tracom”, mun. Chișinău, PI „Răut”, mun. Bălți, PI „Cimişlia”, or. Cimișlia; PI „Edineţ”, or. Edineț; PI „CAAN”; PI „Comrat”, or. Comrat, PI „Triveneta Cavi Divelopment”, or. Strășeni, PI „Bioenergagro”, or. Drochia, PI „FAIP”, or. Durlești și PI „Cahul”, or. Cahul). Volumul investițiilor efectuat de către rezidenți de la începutul activității parcurilor industriale (în decursul a 12 ani) și **până la finele lunii septembrie 2024 a însumat cifra de 240,9 mil dolari SUA** *(date preliminare);*
* **6 Zone Economice Libere cu cele 36 subzone** (ZEL „Bălţi”, ZEL „Ungheni-Business”, ZAL „Expo-Business-Chișinău”, ZAL „Valkaneş”, ZAL „Tvardița”, ZAL „Taraclia”). Valoarea totală a investițiilor realizate în cadrul zonelor economice libere pe parcursul întregii lor activități, **până la data de 30 septembrie 2024, a constituit 602,3 mil. dolari SUA**;
* **Portul Internațional Liber „Giurgiulești”.** În cadrul PILG pe parcursul anilor și până la finele lunii septembrie 2024 au fost realizate investiții de cca **130,86 mil. dolari SUA** *(date preliminare).*
* Din punct de vedere geografic, aceste Platforme industriale sunt amplasate uniform pe tot teritoriul țării pe o suprafață totală de cca 742,0 ha (420 ha – ZEL, 222 ha – PI, 120 ha - PILG).

**b. Provocările majore cu care se confruntă sectorul**

1. **Accesul limitat la finanțare**: IMM-urile din Republica Moldova se confruntă adesea cu dificultăți în a obține credite sau finanțări din partea băncilor, din cauza cerințelor riguroase de garantare și a riscurilor percepute. De asemenea, instituțiile financiare sunt uneori reticente în a sprijini afaceri noi sau riscante.
2. **Competitivitatea scăzută și accesul pe piețele externe**: IMM-urile din Moldova se confruntă cu o competiție acerbă pe piața internă, dar și cu dificultăți în a accesa piețele internaționale. Multe dintre aceste afaceri nu au resursele necesare pentru a investi în marketing, inovație și dezvoltarea de produse competitive pe piețele externe.
3. **Capacitatea limitată de inovare și digitalizare**: Deși digitalizarea poate oferi IMM-urilor avantaje semnificative, multe dintre ele nu dispun de resurse sau de cunoștințele necesare pentru a implementa soluții digitale moderne, ceea ce le limitează accesul la tehnologie și reducerea costurilor operaționale.
4. **Birocrația și reglementările complicate**: Procedurile administrative și reglementările fiscale sunt adesea complexe și greu de navigat pentru IMM-uri. În multe cazuri, modificările frecvente ale legislației fiscale și dificultățile în aplicarea corectă a normelor legale pot crea un mediu incert pentru afaceri.
5. **Lipsa unui cadru educațional adecvat pentru antreprenoriat**: Deși în Republica Moldova există un număr de programe educaționale și inițiative pentru sprijinirea antreprenoriatului, acestea nu sunt suficient de accesibile sau de bine structurate pentru a sprijini dezvoltarea unei culturi antreprenoriale puternice și sustenabile.
6. **Migrarea forțată a forței de muncă**: Migrarea masivă a tinerelor talente și a forței de muncă către alte țări pentru a găsi locuri de muncă mai bine plătite afectează capacitatea IMM-urilor de a atrage și păstra angajați calificați.
7. **Extinderea limitată** a serviciilor digitale și necesitatea optimizării actelor permisive prin dezvoltarea SIA GEAP, inclusiv la nivelul APL;
8. **Sistemul controalelor de stat necesită a fi consolidat prin digitalizarea proceselor de control** și actualizarea Registrului de Stat al Controalelor (RSC), concomitent cu implementarea indicatorilor de performanță și accent pe monitorizarea performanței autorităților de control.
9. **Incertitudinile în rândul investitorilor** create de războiul din Ucraina și **capacitățile reduse de implementare** a proiectelor investiționale în infrastructura publică;

**c. Prioritățile de bază în ceea ce privește politicile la nivel înalt ale sectorului pentru anii 2026-2028 și modul în care acestea se referă la abordarea provocărilor menționate**

**PRIORITATEA 1. Facilitarea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM).**

Obiectiv 1. **Îmbunătățirea competitivității mediului antreprenorial**;

Obiectiv 2. **Sporirea varietății, accesibilității și calității instrumentelor de finanțare**;

Obiectiv 3. **Diversificarea și sporirea potențialului de export de bunuri și servicii ale producătorilor autohtoni**;

Obiectiv 4. **Digitalizarea IMM-urilor prin sporirea accesului la finanțare, tehnologiei și competențe digitale**;

**PRIORITATEA 2. Ameliorarea climatului investițional pentru atragerea investițiilor străine directe**

Obiectiv 1. Creșterea volumului investițiilor în imobilizări corporale cu minim 5 % anual, prin promovarea investițiilor în sectoarele competitive ale economiei.

Obiectiv 2. Stimularea financiară a întreprinderilor care efectuează investiții în activitatea cu valoare adăugată ridicată.

Obiectiv 3. Formarea unei noi generații de manageri capabili să se integreze în lanțul valoric multinațional.

Obiectiv 4. Participarea în cadrul expozițiilor internaționale în vederea promovării și atragerii investițiilor.

**PRIORITATEA 3. Dezvoltarea unui sector industrial tehnologic avansat, competitiv și sustenabil**

Obiectiv 1. Elaborarea cadrului normativ privind crearea noilor platforme industriale multifuncționale

Obiectiv 2. Stimularea întreprinderilor care investesc în proiecte de inovare și tehnologii avansate.

**PRIORITATEA 4.** **Susținerea Guvernului în implementarea reformei regulatorii și digitalizarea serviciilor publice.**

Obiectiv 1. Îmbunătățirea continuă a cadrului de reglementare pentru mediul de afaceri și dezvoltarea SIAGEAP concomitent cu extinderea serviciilor digitale

Obiectiv 2. Optimizarea continuă a actelor permisive, precum și implementarea sistemului on line de înregistrare și post-înregistrare a afacerii;

Obiectiv 3. Modernizarea și consolidarea capacităților instituționale ale organelor de control, precum și a capacităților de monitorizare și supraveghere a controalelor de stat.

**d. Impactul priorităților respective asupra alocării resurselor în sectorul privat**

**Impactul PRIORITĂȚII 1 „Facilitarea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM)”**

Pentru a facilita dezvoltarea sectorului IMM resursele alocate vor fi direcționate către stimulente pentru inovație, educație antreprenorială, crearea de infrastructură de sprijin (parcuri industriale, incubatoare de afaceri) și politici favorabile (reducerea birocratiei, stimulente fiscale). Investițiile vor viza creșterea capitalului uman și material în cadrul IMM pentru a încuraja eficiența și inovarea. **Impactul resursele alocate:**

* va asigura promovarea unui mediu de afaceri transparent și accesibil, ceea ce va atrage mai multe investiții externe și interne.
* vor stimula promovarea unor instrumente financiare accesibile pentru IMM-uri.
* vor asigura creșterea diversității și calității instrumentelor financiare (cum ar fi fondurile de investiții, capitalul de risc, împrumuturile preferențiale)
* vor stimula investițiile în sectoare noi și inovative;
* va încuraja extinderea piețelor externe prin dezvoltarea unor infrastructuri logistice eficiente, sprijinirea proceselor de certificare și standardizare internațională a produselor și serviciilor.
* vor asigura crearea unui ecosistem digital favorabil IMM-urilor (platforme online de comerț, marketplace-uri).

**Impactul PRIORITĂȚII 2 „Ameliorarea climatului investițional pentru atragerea investițiilor străine directe”**

Prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2024 a fost aprobată Schema de ajutor de stat regional pentru investiții realizate în Republica Moldova. Această facilitate este destinată întreprinderilor din sectorul industriei prelucrătoare, cu accent pe regiunile mai puțin dezvoltate economic. Scopul instrumentului în cauză este de a stimula atragerea investițiilor și de a sprijini dezvoltarea economică. Pentru realizarea priorității nominalizate, pentru anul 2025 sunt prevăzute mijloace financiare în volum de 50 mil lei în bugetul de stat, pentru următorii ani 2026-2028 această prioritate este inclusă în Planul de creștere economică, care va fi acoperită din sursele Uniunii Europene. Formarea managerilor este parte integrantă a Programului moldo-german de instruire și perfecționare a managerilor. Astfel, în linia de bază sunt prevăzute mijloace financiare în sumă de 201,9 mii lei pentru fiecare an de implementare.

**Impactul PRIORITĂȚII 3.** **Dezvoltarea unui sector industrial tehnologic avansat, competitiv și sustenabil**

Întru relansarea și stimularea dezvoltării industriei prelucrătoare, care deține o pondere de 86 % în total industrie, a fost aprobat *Programul Național de dezvoltare a industriei pentru anii 2024 – 2028,* astfel, realizarea măsurilor prevăzute în Planul de acțiuni destinat implementării Programului - va asigura creșterea competitivității sectorului industrial și a economiei naționale în general. Printre acțiunile de bază de implementare ale Programului se regăsește crearea Platformelor industriale multifuncționale. Suplimentar, la alocările din bugetul de stat, pentru crearea infrastructurii a două platforme multifuncționale, sunt prevăzute resurse financiare și din Planul de creștere economică.

**Impactul PRIORITĂȚII 4. Susținerea Guvernului în implementarea reformei regulatorii și digitalizarea serviciilor publice.**

Pentru finanțarea priorităților de politici și acțiunilor prevăzute pentru anii 2026-2027 în cadrul Proiectului ÎMMM se estimează mijloace din resurse externe în volum total de circa 303,9 mil.lei (echivalentul a circa 14,8 mil Euro), din care circa 131,6 mil.lei sau 43 la sută vor constitui cheltuieli în mijloace fixe și investiții capitale în active nemateriale. În anul 2026 pentru implementarea Proiectului ÎMMM se estimează un buget total de cheltuieli de 202,2 mil.lei. Impactul priorității asupra alocării resurselor va asigura:

* + Facilitarea accesului la finanțare pe termen mediu și lung pentru companiile exportatoare sau care participă în lanțul valoric de export. Dezvoltarea mecanismelor de atenuare a riscurilor de credit și a cerințele de gaj, inclusiv prin implementarea garanțiilor de portofoliu și suplinirea Fondului de garantare a creditelor, gestionat de ODA, va oferi un imbold și un grad sporit de încredere întreprinderilor private, iar pe termen mediu lung va contribui la creșterea numărului de locuri de muncă. Prin intermediul Proiectului de competitivitate a ÎMMM, în anul 2026 se preconizează debursarea celei de-a doua transe pentru suplinirea fondului de garantare a împrumuturilor pentru ÎMM în sumă de 4,3 mil. Euro (echivalentul a 88,2 mil.lei), după realizarea Planului de acțiuni pentru consolidarea instituțională a FGC
	+ Dezvoltarea sectorului ÎMMM și sporirea competitivității de export a produselor autohtone prin suportul oferit la consolidarea instituțională a ODA și Agenției de Investiții, precum și prin continuarea implementării schemei de granturi de co-finanțare, ÎMMM își vor consolida capacitățile de producere, de management a afacerii, se vor întări legăturile cu piețele de desfacere, iar produsele și mărfurile autohtone vor deveni mai competitive pe piețele externe. În anii 2026-2027 prin intermediul Proiectului de competitivitate a ÎMMM susținut de Banca Mondială vor fi alocate circa 23,5 milioane lei sub formă de granturi de cofinanțare pentru ÎMMM, iar circa 55 la sută din numărul total al întreprinderilor participante la schema de granturi de co-finanțare vor fi implicate în activități de export.
	+ Îmbunătățirea continuă a cadrului de reglementare pentru mediul de afaceri și dezvoltarea SIAGEAP concomitent cu extinderea serviciilor digitale și optimizarea continuă a actelor permisive, precum și implementarea sistemului on line de înregistrare și post-înregistrare a afacerii, vor contribui la reducerea în continuare a costurilor și a obstacolelor pentru mediul de afaceri.
	+ Modernizarea și consolidarea capacităților instituționale ale organelor de control, precum și a capacităților de monitorizare și supraveghere a controalelor de stat. În perioada 2025-2027 prin Proiectul de competitivitate a ÎMMM vor continua să fie investite resurse în consolidarea capacităților Cancelariei de stat și a organelor de control în implementarea indicatorilor de performanță, iar Registrul de stat al controalelor va fi modernizat, dezvoltat și integrat cu alte sisteme relevante.

**e. Indicatori strategici pentru fiecare prioritate de politică**

**Indicatori strategici pentru PRIORITATEA 1:**

1. 5 mlrd. lei Investiții efectuate de către întreprinderi finanțate din credite garantate de stat (FGC);
2. 15% Întreprinderi inovatoare din numărul total de întreprinderi;
3. 0.018% Ponderea exporturilor din Republica Moldova în comerțul global;

**Indicatori strategici pentru PRIORITATEA 2:**

1. Volumul de 500 mil. lei a investițiilor strategice atrase în sectorul industriei prelucrătoare;
2. Cel puțin 150 locuri de muncă create;
3. Cel puțin 3 contracte de afaceri încheiate cu partenerii germani.

**Indicatori strategici pentru PRIORITATEA 3:**

1. 2 platforme multifuncționale create;
2. Cel puțin 6 rezidenți atrași;

**Indicatori strategici pentru PRIORITATEA 4:**

1. Registrul de stat al controalelor dezvoltat și integrat cu alte sisteme relevante, iar cel puțin 50 la sută din organele de control vor implementa în totalitate sistemul indicatorilor de monitorizare a performanței.
2. Cadrul legal privind actele permisive revizuit și optimizat, inclusiv aliniat la standardele și bunele practici europene.
3. SIAGEAP actualizat și dezvoltat concomitent cu extinderea digitalizării serviciilor publice și cu creșterea pînă la 60% a ratei de aplicare online la actele permisive.

**Tabelul 1: Repartizarea liniei de bază de cheltuieli pe programe/subprograme și pe bugete pe sectorul privat 2026 – 2028**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea** | **Cod****P1P2** | **2024** **executat** | **CBTM 2025-2027** | **Aprobat** **buget** **2025** | **CBTM 2026-2028** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2026** | ***dintre care :*** | **2027** | **2028** |
| ***cheltuieli de personal ajustate la măsurile salariale aplicate de la 01.01.2025*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Programul 50 „Servicii generale economice și comerciale”** |
| *Sub-programul* ***5001*** *„Politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a economiei”* | **5001** | **41 363,29** | **32 242,6** | **40 118,1** | **40 118,1** | **41 295,2** | **41 295,2** | **33 971,2** | **41 295,2** | **41 295,2** |
| *Sub-programul* ***5002*** *„Promovarea exporturilor”* | **5002** | **94 542,53** | **210 178,3** | **129 944,3** | **107 634,3** | **160 148,3** | **169 944,3** | **-** | **157 634,3** | **153 668,1** |
| *Sub-programul* ***5004*** *”Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii”* | **5004** | **285 309,2** | **186 784,5** | **186 784,5** | **186 784,5** | **221 784,5** | **221 784,5** | - | **221 784,5** | **221 784,5** |
| Programul/Subprogramul n  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total pe sector** |  | **421 215,02** | **429 205,4** | **356 846,9** | **334 536,9** | **423 228,0** | **433 024,0** | **33 971,2** | **420 714,0** | **416 747,8** |
| *Finanţat de la:*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bugetul de stat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *- Ministerul Economiei* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *- din resursele Băncii Mondiale* |  | 88 608,25 | 204 214,0 | 124 010,0 | 101 700,0 | 104 214,0 | 114 010 | - | 101 700 | 97 733,8 |
|  *- din Contribuția Guvernului* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**B. Măsurile de politici din cadrul sectorului**

**B. Măsurile de politici din cadrul sectorului**

**B.1. Măsurile politice în curs de desfășurare care au acoperire financiară**

Tabelul 2: Principalele acțiuni/măsuri de politică din sector care au acoperire financiară (incluse în linia de bază) pe programe/subprograme pe sectorul privat 2026 – 2028

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicatorii**  | **Documentul de referință** | **2024** **executat** | **CBTM 2025-2027** | **Aprobat buget 2025** | **CBTM 2026-2028** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2026** *(dintre care cheltuieli de personal)* | **2027** | **2028** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Program 50 „Servicii generale economice și comerciale”** |
| **Subprogram 5001** *„Politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a economiei”* |
| Costul TOTAL, dintre care  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Acțiunea 1:**Elaborarea și promovarea politicilor publice în domeniile: reglementarea activității de întreprinzător, dezvoltarea mediului de afaceri, comerț, atragerea investițiilor și promovarea exporturilor, dezvoltare industrială, administrarea proprietății publice, tehnologia informației și securitate cibernetică, comunicații electronice și poștale, infrastructura calității și supravegherea pieței, cooperarea economică internațională. | Hotărârea Guvernului nr.143/2021 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării | **41 363,29** | **32 242,6** | **40 118,1** | **40 118,1** | **41 295,2** | **41 295,2****(33 971,2)** | **41 295,2** | **41 295,2** |
| **Program 50 „Servicii generale economice și comerciale”** |
| **Subprogram 5002** *„Promovarea exporturilor”* |
| **Costul TOTAL,** dintre care: |  | **94 542,54** | **210 148,3** | **129 944,3** | **107 634,3** | **160 148,3** | **169 944,3** | **157 634,3** | **153 668,1** |
| **Actiunea 1**Îmbunătățirea cadrului de reglementare și extinderea digitalizării serviciilor publice pentru mediul de afaceri (*componenta „Digitalizarea și Reforma Regulatorie”)* | 1. Acordul de Finanțare IDA 7174-MD2. Acordul de Împrumut BIRD 9423-MD3. Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030” (O7)4. Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător5. Legea 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător6. Legea nr.179/2016 cu privire la ÎMM | 68 522,94 | 70 640,0 | 61 070,0 | 49 200,0 | 33 000,0 | 58 900,0 | 49 200,0 | 49 200,0 |
| **Actiunea 2**Dezvoltarea sectorului ÎMM prin consolidarea institutională a ODA și a Agenției de Investiții, suport în îmbunătățirea și dezvoltarea programelor și a serviciilor pentru promovarea exportului (*componenta “Dezvoltarea sectorului ÎMM și competitivitatea exporturilor”)* | 11 161,91 | 27 134,0 | 45 360,0 | 36 100,0 | 14 214,0 | 40 360,0 | 36 100,0 | 35 133,8 |
| **Actiunea 3**Acordarea asistenței și finanțării IMMM pentru sporirea competitivității la export prin intermediul Schemei de granturi de co-finanțare (*componenta “Dezvoltarea sectorului ÎMM și competitivitatea exporturilor”)* | 5 407,88 | 10 650,0 | 13 080,0 | 13 200,0 | 8 000,0 | 10 250,0 | 13 200,0 | 10 200,0 |
| **Acțiunea 4**Suplinirea Fondului de Garantare a Creditelor pentru acordarea garanțiilor de portofoliu la contractarea împrumuturilor pentru ÎMMM (componenta “Facilitarea accesului la finanțare”) | - | 91 590,0 | - | - | 45 000,0 | - | - | - |
| **Actiunea 5**Suport în gestionarea și implementarea Proiectului prin acoperirea costurilor operaționale și de management ale UIPAC | 3 515,51 | 4 200,0 | 4 500,0 | 3 200,0 | 4 000,0 | 4 500,0 | 3 200,0 | 3 200,0 |
| **Acțiunea 6** Contribuția Guvernului pentru PAC2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Acțiunea 6**Participarea în cadrul expoziției internaționale ***Expo OSAKA*** | HG cu privire la participarea Republicii Moldova la Expoziţia Mondială „Expo Osaka 2025”, nr. 225/2023 | 5 934,3 | 5 934,3 | 5 934,3 | 5 934,3 | 5 934,3 | 5 934,3 | 5 934,3 | 5 934,3 |
| **Acțiunea 7**Schema de ajutor de stat  | Hotărârea Guvernului nr. 875/2024 | - | - | - | - | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| **Program 50 „Servicii generale economice și comerciale”** |
| **Subprogram 5004** *„Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii”* |
| **Costul TOTAL,** dintre care: |  | **286363,6** | **186.784,5** | **186.784,5** | **186.784,5** | **221.784,5** | **221.784,5** | **221.784,5** | **221.784,5** |
| **Acțiunea 1**Programul de stimulare a înființării și dezvoltării afacerilor de către tineri, în special în zonele rurale „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”*(Programul expiră în 2025, acțiunea se va implementa prin noul cadrul de Programe pentru susținerea ÎMM (HG nouă)* | HG nr. 973/2018 privind aprobarea Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| **Acțiunea 2**Susținerea mediului privat prin identificarea și implementarea modelelor de investiții inovative (venture capital, crowdfunding și business angels) | Legea nr.179/2016 cu privire la ÎMM | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| **Acțiunea 3**Programul de creștere a competitivității IMM și internaționalizare a acestora/ | HG. nr. 30/2025 | 0,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| **Acțiunea 4**Măsuri de susținere de stat a IMM  | Regulamentul Programului de promovare a participării agenților economici la târguri și expoziții, aprobat prin Procesul-verbal nr. 8 din data de 03.10.2022 a Consiliului IP ODA  | 2.109,0 | 1.209,2 | 1.209,2 | 1.209,2 | 1.209,2 | 1.209,2 | 1.209,2 | 1.209,2 |
| **Acțiunea 5**Program de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii*(Programul expiră în 2025, acțiunea se va implementa prin noul cadrul de Programe pentru susținerea ÎMM (HG nouă)* | HG. nr. 592/2019 cu privire la aprobarea Programului de ecologizarea întreprinderilor mici și mijlocii | 5.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 |
| **Acțiunea 6**Facilitarea accesului femeilor antreprenoare la instruire și resurse informaționale, promovarea spiritului antreprenorial în rândul femeilor și facilitarea accesului femeilor antreprenoare la resurse financiare ***(Programul de susținere a antreprenoriatului feminin)*** | HG nr. 809/2023 cu privire la aprobarea Programului de susținere a antreprenoriatului feminin | 26.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 16.000,0 | 16.000,0 | 16.000,0 | 16.000,0 |
| **Acțiunea 7**Facilitarea grupării IMM în clustere | PACC 2023-2027, acțiunea 3.3.3. | 0,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| **Acțiunea 8**Dezvoltarea instrumentelor de promovare și de internaționalizare a întreprinderilor mici și mijlocii atât în cadrul organizațiilor regionale, cât și al acordurilor bilaterale **(COSME)** | - | 0,0 | 1.273,4 | 1.273,4 | 1.273,4 | 1.273,4 | 1.273,4 | 1.273,4 | 1.273,4 |
| **Acțiunea 9**Stimularea investirii economiilor în dezvoltarea afacerilor prin implementarea Programului de atragere a remitențelor în economie **”PARE 1+2”***(Programul expiră în 2025, acțiunea se va implementa prin noul cadrul de Programe pentru susținerea ÎMM (HG nouă)* | HG nr.622/2022 cu privire la aprobarea Programului de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+2” | 18.000,0 | 25.000,0 | 25.000,0 | 25.000,0 | 20.000,0 | 20.000,0 | 20.000,0 | 20.000,0 |
| **Acțiunea 10**Sporirea accesului micilor antreprenori la credite bancare prin gestionarea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM și capitalizarea acestuia | HG nr. 709/2022 privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea, funcționarea și utilizarea FGC | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 15.000,0 | 15.000,0 | 15.000,0 | 15.000,0 |
| **Acțiunea 11**Dezvoltarea rețelei incubatoarelor de afaceri | PACC 2023-2027, acțiunea 3.3.3. | 0,0 | 2.200,0 | 2.200,0 | 2.200,0 | 2.200,0 | 2.200,0 | 2.200,0 | 2.200,0 |
| **Acțiunea 12**Programul de susținere a întreprinderilor sociale | PACC 2023-2027, Obiectivul specific 1.3PNA BLOCUL 5, subsecțiunea 1.1. | 0,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| **Acțiunea 13**Instrument de suport privind digitalizarea IMM / Programul de transformare digitală a întreprinderilor mici și mijlocii*(Programul expiră în 2025, acțiunea se va implementa prin noul cadrul de Programe pentru susținerea ÎMM (HG nouă)* | HG. nr.129/2022 cu privire la aprobarea Programului de transformare digitală a întreprinderilormici și mijlocii | 12.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 15.000,0 | 15.000,0 | 15.000,0 | 15.000,0 |
| **Acțiunea 14**Programul pilot de crearea a platformelor industriale multifuncționale | H.G. nr.748/2020 Programul-Pilot de creare a Platformelor Industriale Multifuncționale | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Acțiunea 15**Programul de sprijin pentru ***dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în domeniul turismului*** | H.G. nr. 488/2023 cu privire la aprobarea Programului de sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în domeniul turismului | 20.401,9 | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| **Acțiunea 16**Program pentru companiile în criză ”A doua șansă” | Planul de creștere economică a RM (Economic Growth Plan) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| **Acțiunea 17***Program de retehnologizare a întreprinderilor mici și mijlocii**(Programul expiră în 2025, și se va acțiunea se va implementa prin noul cadrul de Programe pentru susținerea ÎMM (HG nouă)* | HG. nr.515/2022 cu privire la aprobarea Programului de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii | 172.000,0 | 45.000,0 | 40.000,0 | 50.000,0 | 50.000,0 | 39 000,0 | 39 000,0 | 39 000,0 |
| **Acțiunea 18*****Programul de susținere a inovațiilor digitale și start-up-urilor tehnologice*** *+**Fondul de susținere a start-up-rilor (care se regaseste in lista de proiecte investitionale la GP)* | HG nr.243/2022 cu privire la aprobarea Programului de susținere a inovațiilor digitale și start-upurilor tehnologice | 0,0 | 10.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 10.000,0+20.000,0 | 10.000,0+20.000,0 | 10.000,0+20.000,0 | 10.000,0+20.000,0 |
| **Acțiunea 19** Susținerea agenților economici prin compensarea unor cheltuieli ce țin de pregătirea și instruirea personalului (cadrelor) după modelul învățământului dual în scopul creării de noi locuri de muncă | Legea nr. 110/2022 cu privire la învățământul dual;HG nr. 97/2023 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 110/2022 cu privire la învățământul dual;Planul național de reglementări pentru anul 2025 (PNR HG nr. 841/2024), | 9.798,1 | 0,0 | 10.000,0 | 0,0 | 10.000,0   | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 |
| **Acțiunea 20.** Formarea și dezvoltarea abilităților antreprenoriale prin promovarea instruirii continuă **(GEA)** | PACC 2023-2027, acț. 3.1.5. și 3.1.7.;Hotărârile de Guvern cu privire la programele de stat | 1.054,6 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| **Acțiunea 21.** ***Fondul de dezvoltare a IMM FACEM*** (Program 373)*- Program 373**- FACEM Investiții BGK**- FACEM Investiții KfW* | HG nr. 94/2023 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea FACEM;HG nr. 351/2023 pentru aprobarea Programului destimulare a investițiilor 373;Manual operațional alProgramului „373”, aprobat la ședința Consiliului IP ODAdin 13.06.23. | 0,0 | 30.000,0 | 30.000,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Acțiunea 22***Programul de sprijin al micilor producători* | HG nr. 531/2024 cu privire la aprobarea Programuluide sprijin al micilor producători | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 |
| **Acțiunea 23**Programul moldo-german de instruire și perfecționare a managerilor de afaceri | Hotărârea Guvernului nr. 242/2021 pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Declarației comune de intenție dintre Ministerul Economiei al Republicii Moldova și Ministerul Federal al Economiei și Energiei al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul instruirii și perfecționării managerilor de afaceri din Republica Moldova | 0,0 | 201,9 | 201,9 | 201,9 | 201,9 | 201,9 | 201,9 | 201,9 |
| **TOTAL pe sector** |  | **422 269,43** | **429 175,4** |  **356 846,9** | **334 536,9** | **423228,0** | **433024,0** | **420714,0** | **416747,08** |

**B.2. Măsurile politice – în curs de desfășurare care nu au fost reflectate în linia de bază de cheltuieli**

**Tabelul 3: Principalele acțiuni/măsuri de politică din sector care nu au fost reflectate în limitele de cheltuieli pe programe/subprograme pe sectorul privat 2026 – 2028**

| **Ordinea priorității** | **Acțiunile/ măsurile de politică**  | **Codul / denumirea P1P2** | **Documentul de referință/adoptare** | **Perioada de implementare** | **Costul TOTAL al acțiunii** | **Executat până la sfârșitul anului 2024** | **CBTM 2025-2027** | **Aprobat buget 2025** | **CBTM 2026-2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  | **B.2.1 Masurile/acțiunile din programele/strategiile naționale - aprobate prin actele normative**  |
| 1. | **Acțiunea 1:**Elaborarea și promovarea politicilor publice în domeniile: reglementarea activității de întreprinzător, dezvoltarea mediului de afaceri, comerț, atragerea investițiilor și promovarea exporturilor, dezvoltare industrială, administrarea proprietății publice, tehnologia informației, infrastructura calității și supravegherea pieței, cooperarea economică internațională. | 5001 | Hotărârea Guvernului nr.143/2021 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării | - | - | **41 363,92** | **32 242,6** | **40 118,1** | **40 118,1** | **41 295,2** | **8 733,46** | **8 733,46** | **8 733,46** |
| ***Cost TOTAL subprogram 5001*** | **41363,92** | **32 242,6** | **40 118,1** | **40 118,1** | **41 295,2** | **8 733,46** | **8 733,46** | **8 733,46** |
| 2.  | **Acțiunea 7**Schema de ajutor de stat | 5002 | Hotărârea Guvernului nr. 875/2024Planul de creștere economică a RM (Economic Growth Plan) | - | - | - | - | - | - | 50 000,0 | 600 000,0 | 600 000,0 | 600 000,0 |
| ***Cost TOTAL subprogram 5002*** | - | - | - | - | **50 000,0** | **600 000,0** | **600 000,0** | **600 000,0** |
| 2. | **Acțiunea 1** Programul de stimulare a înființării și dezvoltării afacerilor de către tineri, în special în zonele rurale ***„START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”****(Programul expiră în 2025, acțiunea se va implementa prin noul cadrul de Programe pentru susținerea ÎMM (HG nouă)* | 5004 | HG. nr. 348/2022 cu privire la aprobarea Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă | 2022-2025 | 60.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 5.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 |
| 3. | **Acțiunea 2**Susținerea mediului privat prin identificarea și implementarea modelelor de investiții inovative (venture capital, crowdfunding și business angels) | 5004 | Legea nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii | **-** | **-** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 100.000,0 | 100.000,0 | 100.000,0 |
| 4. | **Acțiunea 3**Programul de creștere a competitivității IMM și internaționalizare a acestora/ Programul de creștere a competitivității producătorilorlocali și integrare în lanțurile valorice | 5004 | H.G. nr. 30/2025 cu privire la aprobarea Programului de creștere a competitivității producătorilorlocali și integrare în lanțurile valorice | 2020-2027 | 130.000,0 | 0,0 | 7.000,0 | 7.000,0 | 7.000,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | **Acțiunea 4**Măsuri de susținere de stat a IMM privind dezvoltarea dialogului public privat, | 5004 | Regulamentul Programului de promovare a participării agenților economici la târguri și expoziții, aprobat prin Procesul-verbal nr. 8 din data de 03.10.2022 a Consiliului IP ODA | 2013-2026 | 4.000,0 | 2.109,0 | 2.090,8 | 2.090,8 | 2.090,8 | 1.209,2 | 1.290,8 | 1.290,8 | 1.290,8 |
| 6. | **Acțiunea 5**Program de ***ecologizare*** a întreprinderilor mici și mijlocii*(Programul expiră în 2025, acțiunea se va implementa prin noul cadrul de Programe pentru susținerea ÎMM (HG nouă)* | 5004 | H.G. nr. 592/2019 cu privire la aprobarea Programului de ecologizarea întreprinderilor mici și mijlocii | 2019-2025 | 40.000,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 |
| 7. | **Acțiunea 6**Facilitarea accesului femeilor antreprenoare la instruire și resurse informaționale, promovarea spiritului antreprenorial în rândul femeilor și facilitarea accesului femeilor antreprenoare la resurse financiare***(Programul de susținere a antreprenoriatului feminin)*** | 5004 | H.G. nr. 809/2023 cu privire la aprobarea Programului de susținere a antreprenoriatului feminin | 2016-2026 | 30.000,0 | 26.000,0 | 15.000,0 | 15.000,0 | 15.000,0 | 16.000,0 | 4.000,0 | 4.000,0 | 4.000,0 |
| 8. | **Acțiunea 7**Facilitarea grupării IMM în clustere | 5004 | PACC 2023-2027, acțiunea 3.3.3. | **-** | **-** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 9. | **Acțiunea 8**Dezvoltarea instrumentelor de promovare și de internaționalizare a întreprinderilor mici și mijlocii atât în cadrul organizațiilor regionale, cât și al acordurilor bilaterale **(COSME)** | 5004 | - |  |  | 0,0 | 1273,4 | 1273,4 | 1273,4 | 1273,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | **Acțiunea 9**Stimularea investirii economiilor în dezvoltarea afacerilor prin implementarea Programului de atragere a remitențelor în economie **”PARE 1+2”***(Programul expiră în 2025, acțiunea se va implementa prin noul cadrul de Programe pentru susținerea ÎMM (HG nouă)* | 5004 | H.G. nr.622/2022 cu privire la aprobarea Programului de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+2” | 2010-2025 | 90.000,0 | 18.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | **Acțiunea 10**Sporirea accesului micilor antreprenori la credite bancare prin gestionarea ***Fondului de Garantare a Creditelor*** pentru IMM și capitalizarea acestuia | 5004 | H.G. nr. 709/2022 privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea, funcționarea și utilizarea FGC | continuu | 60.000,0 | 5.000,0 | 15.000,0 | 15.000,0 | 15.000,0 | 15.000,0 | 135.000,0 | 35.000,0 | 35.000,0 |
| 12. | **Acțiunea 11**Dezvoltarea rețelei ***incubatoarelor*** de afaceri | 5004 | PACC 2023-2027, acțiunea 3.3.3. | **-** | **-** | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2.200,0 | 1.800,0 | 5.800,0 | 5.800,0 |
| 13. | **Acțiunea 12**Programul de susținere a întreprinderilor sociale | 5004 | - |  | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | **Acțiunea 13**Instrument de suport privind digitalizarea IMM / ***Programul de transformare digitală a întreprinderilor mici și mijlocii****(Programul expiră în 2025, acțiunea se va implementa prin noul cadrul de Programe pentru susținerea ÎMM (HG nouă)* | 5004 | H.G. nr.129/2022 cu privire la aprobarea Programului de transformare digitală a întreprinderilormici și mijlocii | 2022-2025 | 60.000,0 | 12.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 15.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 |
| 15. | **Acțiunea 14**Programul pilot de crearea a platformelor industriale multifuncționale (**PIM**) | 5004 | H.G. nr.748/2020 Programul-Pilot de creare a Platformelor Industriale Multifuncționale  | 2020-2023 | 60.000,0 | 0,0 | 30.000,0 | 30.000,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | **Acțiunea 15**Programul de sprijin pentru ***dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în domeniul turismului*** | 5004 | H.G. nr. 488/2023 cu privire la aprobarea Programului de sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în domeniul turismului | 2023-2025 | 30.000,0 | 20.401,9 | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 20.000,0 | 20.000,0 | 20.000,0 |
| 17. | **Acțiunea 16**Program pentru companiile în criză ”***A doua șansă***”(se regăsește și în GP)  | 5004 | Planul de creștere economică a RM (Economic Growth Plan) | **-** | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 25 000,0 | 20 000,0 |
| 18. | **Acțiunea 17**Program de ***retehnologizare*** a întreprinderilor mici și mijlocii*(Programul expiră în 2025, acțiunea se va implementa prin noul cadrul de Programe pentru susținerea ÎMM (HG nouă)* | 5004 | H.G. nr.515/2022 cu privire la aprobarea Programului de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii | 2022-2024 | 120.000,0 | 172.000,0 | 25.000,0 | 30.000,0 | 20.000,0 | 50.000,0 | 115.000,0 | 100.000,0 | 100.000,0 |
| 19. | **Acțiunea 18**Programul de susținere a inovațiilor digitale și start-up-urilor tehnologice***+******Fondul de susținere a start-up-rilor******(se regăsește și în GP la Proiecte investiționale)*** | 5004 | H.G. nr.243/2022 cu privire la aprobarea Programului de susținere a inovațiilor digitale și start-upurilor tehnologice | 2022-2024 | 60.000,0 | 0,0 | 0,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 10.000,0+20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | **Acțiunea 19** Susținerea agenților economici prin compensarea unor cheltuieli ce țin de pregătirea și instruirea personalului (cadrelor) după modelul ***învățământului dual*** în scopul creării de | 5004 | Legea nr. 110/2022 cu privire la învățământul dual;HG nr. 97/2023 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 110/2022 cu privire la învățământul dual;Planul național de reglementări pentru anul 2025 (PNR HG nr. 841/2024), acțiunea 377. | 2022-2030 | 30.000,0 | 9.798,1 | 10.000,0 | 0,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 |
| 21. | **Acțiunea 20.** Formarea și dezvoltarea abilităților antreprenoriale prin promovarea instruirii continuă (***GEA***) | 5004 | PACC 2023-2027, acț. 3.1.5. și 3.1.7.;Hotărârile de Guvern cu privire la programele de stat | 2007-continuu |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 2.300,0 | 2.300,0 | 2.300,0 |
| 22. | **Acțiunea 21.**  Implementarea Fondul pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei (***FACEM***), *prin:****- Program 373******- FACEM Investiții BGK******- FACEM Investiții******KfW*** | 5004 | -HG nr. 94/2023 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea FACEM;HG nr. 351/2023 pentru aprobarea Programului destimulare a investițiilor 373;Manual operațional alProgramului „373”, aprobat la ședința Consiliului IP ODAdin 13.06.23. | 2023-2031 | 500.000,0 | 0,0 | 490.000,0 | 580.000,0 | 670.000,0 | 0,0 | 200.000,0 | 350.000,0 | 400.000,0 |
|  | **Acțiunea 22*****Programul de sprijin al micilor producători*** | **5004** | HG nr. 531/2024 cu privire la aprobarea Programuluide sprijin al micilor producători | 2024-2026 | 30.000,0 | 5.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 |
| 23. | **Acțiunea 23**Programul moldo-german de instruire și perfecționare a managerilor de afaceri | 5004 | Hotărârea Guvernului nr. 242/2021 pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Declarației comune de intenție dintre Ministerul Economiei al Republicii Moldova și Ministerul Federal al Economiei și Energiei al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul instruirii și perfecționării managerilor de afaceri din Republica Moldova | 2023-2025 | - | 0,0 | 201,9 | 201,9 | 201,9 | 201,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Subtotal 5004*** | x | **285 309,0** | **626366,1** | **726366,1** | **816366,1** | **221784,5** | **624309.2** | **680309,2** | **725309,2** |
| **B.2.2. Măsurile/acțiunile/angajamentele din acordurile internaționalei** |
|  | **Actiunea1:** Îmbunătățirea cadrului de reglementare și extinderea digitalizării serviciilor publice pentru mediul de afaceri (*componenta „Digitalizarea și Reforma Regulatorie”)* | 5002 | Acordul de Finanțare IDA 7174-MDAcordul de împrumut BIRD 9423-MD |  | 241165,3 | 73165,29 | 70 640 | 61 070 | 49 200 | 33 000 | - | - | - |
|  | **Actiunea 2:**Dezvoltarea sectorului ÎMM prin consolidarea institutională a ODA și a Agenției de Investiții, suport în îmbunătățirea și dezvoltarea programelor și a serviciilor pentru promovarea exportului (*componenta “Dezvoltarea sectorului ÎMM și competitivitatea exporturilor”)* | 5002 | Acordul de Finanțare IDA 7174-MDAcordul de împrumut BIRD 9423-MD |  | 90965,77 | 18551,77 | 27 134 | 45 360 | 36 100 | 14 214 | - | - | - |
|  | **Actiunea 3:** Acordarea asistenței și finanțării IMMM pentru sporirea competitivității la export prin intermediul Schemei de granturi de co-finanțare (*componenta “Dezvoltarea sectorului ÎMM și competitivitatea exporturilor”)* | 5002 | Acordul de Finanțare IDA 7174-MDAcordul de împrumut BIRD 9423-MD |  | 36532,34 | 5862,35 | 10 650 | 13 080 | 13 200 | 8 000 | - | - | - |
|  | **Acțiunea 4:** Suplinirea Fondului de Garantare a Creditelor pentru acordarea garanțiilor de portofoliu la contractarea împrumuturilor pentru ÎMMM (componenta “Facilitarea accesului la finanțare”) | 5002 | Acordul de Finanțare IDA 7174-MDAcordul de împrumut BIRD 9423-MD | 2026 | 276 033,4 | 187 883,4 | 91 590 | - | - | 45 000 | 88 150 | - | - |
|  | **Actiunea 5:** Suport în gestionarea și implementarea Proiectului prin acoperirea costurilor operaționale și de management ale UIPAC | 5002 | Acordul de Finanțare IDA 7174-MDAcordul de împrumut BIRD 9423-MD | Noiembrie 2022 – August 2027 | 19788,15 | 6788,15 | 4 200 | 4 500 | 3 200 | 4 000 | - | - | - |
|  | **Actiunea 6.** Contribuția Guvernului pentru Proiectul de competitivitate a ÎMMM | 5002 | Acordul de Finanțare IDA 7174-MDAcordul de împrumut BIRD 9423-MD | August-Noiembrie 2027 | 1150,0 | - | - | - | - | - | - | 1 250 | - |
| ***Subtotal 5002*** | x | **292250,96** | **204214,0** | **124010,0** | **3700,0** | **104214,0** | **88 150,0**  | **1 250,0** | **-** |
| **TOTAL sector** |  | **618923,8** | **862822,7** | **890494,2** | **860184,2** | **417293,7** | **1321192,6** | **1290292,6** | **1334042,66** |

Note referitor la Proiectul de competitivitate a ÎMMM:

*1) Costurile activităților planificate pe anul 2026 nu se încadrează în limita preliminară / linia de bază estimată de MF și se propune majorarea limitei pentru anul 2026 cu 88,2 mil.lei (echivalentul a 4,3 mil.euro), în legătură cu debursarea celei de-a 2 transe pentru capitalizarea FGC pentru sem.I 2026.*

*2) Pentru anul 2027 limita preliminară urmează a fi suplimentată cu contribuția Guvernului la proiect în sumă de 1250 mii lei pentru acoperirea costurilor operaționale ale UIPAC în perioada de închidere a proiectului (august-noiembrie 2027), pentru efectuarea procedurilor de închidere a Proiectului – închiderea conturilor, efectuarea auditului final, întocmirea raportului final, etc.*

C Măsuri de politică noi

**C1**. ***Măsuri de politică noi - (cu excepția măsurilor/acțiunilor prevăzute în Planul de creștere economică)***

***C.2. Măsuri incluse în Planul de creștere economică a Moldovei***

**Tabelul 5: Măsurile/acțiuni prevăzute în Planul de creștere economică**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr de ordine** | **Măsurile/acțiunile**  | **Codul/****denumirea P1P2** | **Investiții /alte cheltuieli** | **Perioada de implementare** | **Costul TOTAL**  | **Inclusiv:** |
| **2025 (Informativ)** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **Incluse în buget** | **Costuri neacoperite** | **Incluse în linia de bază** | **Costuri neacoperite** | **Incluse în linia de bază** | **Costuri neacoperite** | **Incluse în linia de bază** | **Costuri neacoperite** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| ***C.2.1 Măsuri din planul de reformă*** |
| **Creșterea competitivității mediului antreprenorial prin îmbunătățirea cadrului de reglementare și administrativ și printr-o digitalizare îmbunătățită** |
| **1.** | **Acțiunea 1:**Elaborarea proiectului de Lege de modificare a Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător pentru revizuirea Nomenclatorului actelor permisive. | **5001** |  | **2025** | **2 608,0** | 208,0*(cheltuieli salariale)**+**2400,0 din Proiectul Băncii Mondiale (prin UIPAC)* | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Acțiunea 2:**Elaborarea proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative privind eliminarea reglementărilor excesive în sectorul privat. | **5001** |  | **2025** | **208,0** | 208,0*(cheltuieli salariale)* | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Acțiunea 3:**Elaborarea hotărârii guvernului cu privire la modificarea si abrogare unor hotărâri de guvern în vederea facilitării desfășurării activității comerciale și în domeniul transportului | **5001** |  | **2025** | **117,0** | 117,0 *(cheltuieli salariale)* | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Acțiunea 4:**Elaborarea proiectului de Lege de modificare a Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător pentru integrarea/eliminarea actelor permisive ascunse în Nomenclatorului actelor permisive. | **5001** |  | **2026** | **2 608,0** | - | **-** | 208,00*(cheltuieli salariale)* | 2.400,00 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Acțiunea 5:**Elaborarea proiectul de act normativ cu privire la modificarea unor acte normative privind debirocratizarea cadrului de reglementare în sectoare strategice | **5001** |  | **2026** | **208,0** | - | - | 208,0*(cheltuieli salariale)* | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2.** | **Programul ”A doua șansă”** ***(IP. ODA)*** |  |  | **2026-2028** | **60557.9** | 207,9 | **0,0** | **0,0** | **15.350,0** | **0,0** | **25.000,0** | **0,0** | **20.000,0** |
| **2.1** | **Acțiunea 1** Elaborarea proiectului de hotărâre de guvern cu privire la aprobarea Programului ”A doua șansă” | **5001** |  | **2026** | 557.9*(cheltuieli salariale)* | *-* | **-** | 207,9*(cheltuieli salariale)* | 350,0 | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  **2.2** | **Acțiunea 2**Implementarea Programului ”A doua șansă”*Acțiunea se regăseste si in linia de bază*  | **5004** |  | **2028** | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15.000,0 | 0,0 | 25.000,0 | 0,0 | 20.000,0 |
| **Consolidarea sistemului public de sprijinire a IMM-urilor, sporind eficiența și relevanța sprijinului guvernamental acordat antreprenorilor pentru a stimula competitivitatea** |
| **3.**  | Programul cadru de suport pentru crearea și dezvoltarea afacerilor*(IP ODA)* | **5004** |  | **2026-2028** | **700 207,9** | **207,9** | **0,0** | **115.000,0** | **115.000,0** | **115.000,0** | **115.000,0** | **115000** | **125.000,0** |
| **3.1** | **Acțiunea 1**Elaborarea proiectului de hotărâre de guvern cu privire la aprobarea Programului Cadru de suport pentru crearea și dezvoltarea | **5001** |  | **2025** | 207,9*(cheltuieli salariale)* | 207,9*(cheltuieli salariale)* | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| **3.2**  | **Acțiunea 2**Implementarea Programului cadru de suport pentru crearea și dezvoltarea afacerilor | **5004** |  | **2026-2028** | 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 115.000,0 | 115.000,0 | 115.000,0 | 115.000,0 | 115.000,0 | 125.000,0 |
| **4.** | **Digitalizarea proceselor interne IP ODA *(Sistemul informațional (SII ODA))*** | **5004** |  | **2025** | **9 879,0** | **600,0****+****379,0****(asistență tehnică)**  | **3 100,0** | **0,0** | **2 500,0** | **0,0** | **1 800,0** | **0,0** | **1 500,0** |
| **4.1** | **Acțiunea 1**Digitalizarea completă a procesului de aplicare pentru programele de sprijin prin granturi | **5004** |  |  | 1 800,0 |  | 1 200,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.2** | **Acțiunea 2**Digitalizarea sistemului intern de gestionare a dosarelor și a proceselor de evaluare a aplicațiilor | **5004** |  |  | 3 600,0 | 600,0 | 300,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| **4.3** | **Acțiunea 3**Integrarea cu Mconnect și registrele publice relevante, precum și infrastructura digitală EGOV.  | **5004** |  |  | 2 279,0 | 379,0 | 400,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| **4.4** | **Acțiunea 4**Integrarea Modulelor de analiză a datelor  | **5004** |  |  | 800,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.5** | **Acțiunea 5**Implementarea modulului de monitorizare și raportare | **5004** |  |  | 1 400,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5.** | Metodologia de monitorizare și evaluare a programelor de grant, aliniată la criteriile OECD | **5004** |  | **2025** | **120,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **120,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **6.** | Consolidarea controalelor interne și de supraveghere prin implementarea unui cadru de evaluare a riscurilor și crearea unei unități dedicate managementului riscurilor | **5004** |  | **2025** | **5.057,9** | **207,9** | **650,0** | **0,0** | **1 400,0** | **0,0** | **1 400,0** | **0,0** | **1 400,0** |
| **6.1** | **Acțiunea 1**Dezvoltarea cadrului de evaluare a riscurilor  | **5001** |  |  | 207,9 | 207,9*(cheltuieli salariale)* | - | - | - | - | - | - | - |
| **6.2** | **Acțiunea 2**Crearea unei unități separate pentru managementul riscurilor | **5004** |  |  | 4850,0 | 0.0 | 650,0 |  | 1.400,0 |  | 1.400,0 |  | 1.400,0 |
| **7.** | Accesul IMM-urilor la finanțare facilitat de ODA prin: (i) îmbunătățirea procedurilor interne ale FGC, (ii) introducerea a două noi instrumente în cadrul Fondului de Garantare a Creditelor ODA pentru consolidarea capacităților de împrumut ale IMM-urilor, inclusiv vizând în special IMM-urile orientate spre export și | **5001****5004** |  |  | **602805.4** | **2688.1** | **300 000,0** | **117,3** | **300 000,0** | **0,0** | **0.0** | **0,0** | **0,0** |
| **7.1** | **Acțiunea 1:**Îmbunătățirea procedurile interne ale Fondului de Garantare a Creditelor prin adoptarea documentelor Manualul de Risc, Manualul de Control Intern, Politică de Investiții și Politică de Produse*(Dezvoltarea cadrului normativ intern privind activitatea FGC)* | **5004** |  | **2026** | **2.570,0** | **110,0*****(cheltuieli salariale)***+2.460,8Asistență tehnică(ODA) | - | - | - | - | - | - | - |
| **7.2**  | **Acțiunea 2:**Operaționalizarea a **2 noi produse de garanție** în cadrul Fondului de Garantare a Creditelor, cu un accent deosebit pe IMM-urile orientate spre export, în conformitate cu Programul de Promovare a Exporturilor ***(garanții de credit pentru export și garanții de credit pentru agricultură)*** | **5001-5004** |  | **2026** | **600234.6** | 117,3 | 300 000,0 | 117,3   | 300 000,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 |
| **8.** | 2 noi programe în cadrul Fondului pentru Antreprenoriat și Creștere Economică a Moldovei (FACEM), pentru a permite furnizarea unei game mai largi de instrumente de acces la finanțare |  |  |  | **2410689.1** | **189,1** | **0,0** | 0,0 | **410 500,0** | **0,0** | **2.000.000,0** | **0,0** | **0,0** |
| **8.1**  | **Acțiunea 1:**Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la extinderea termenului Programului de stimulare a investițiilor „373”. | **5001** |  | **2025** | **189,1** | **189,1***(cheltuieli salariale)* | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| **8.2** | **Acțiunea 2**Operaționalizarea a 2 noi produse financiare ale Fondului pentru Antreprenoriat și Creștere Economică al Moldovei (FACEM) – (*împrumuturi preferențiale pentru investiții și un mecanism de împrumut pentru portofoliul de credite)* și extinderea P373 care compensează dobânda pentru împrumuturile acordate IMM-urilor | **5004** |  | **2026-2028** | **2410500** | **0,0** | **0,0** | **0,0**  | **410 500,0** | **0,0** | **2.000.000,0** | **0,0** | **0,0** |
| **9.** | 4 platforme industriale multifuncționale (PIM) sunt operaționale în conformitate cu Programul Național de Industrializare 2024-2028. | **5004** |  | **2025-2027** | **250,378.2** | **378,2** | **50 000,0** | **0,0** | **100 000,0** | **0,0** | **100 000,0** | **-** | **-** |
| **9.1** | **Acțiunea 1**Instituirea a 4 platforme industriale multifuncționale(elaborarea 2 Hotărîri de Guvern) | **5001** |  | **2025** | **378,2** | 378,2*(cheltuieli salariale)* | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **9.2** | **Acțiunea 2**Crearea infrastructurii tehnice și de producție a platformelor industriale multifuncționale | **5004**  |  | **2027** | **250 000,0** | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | **-** | **-** |
| **10.** | Acordarea ajutorului de stat în conformitate cu Schema de ajutor de stat pentru investiții (HG nr.875/2024) | **5002** |  | **2025-2028** | **2200000** | **50 000.0** | **200 000,0** | **50 000,0** | **600 000.0** | **50000,0** | **600 000.0** | **50000,0** | **600 000.0** |
| **TOTAL pe sector** | **6245255.3** | **57602,0** | **553 750,0** | **165533,3** | **1547270,0** | **165 000,0** | **2843 200,0** | **165000,0** | **747 900,0** |
|  | ***C.2.2 Proiecte din planul de investiții*\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL pe sector** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *\* Notă: ulterior, pentru includerea în legea bugetului de stat, toate proiectele de investiții capitale din Planul de creștere economică urmează a fi examinate și evaluate în* *SI RPIC conform modului stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.684/2022 și Ordinul Ministrului finanțelor nr.104/2023.* |

**D. Investițiile capitale**

**Tabelul 6.1. Proiecte de investiții capitale în curs de execuție pe sectorul *„Dezvoltarea sectorului privat” – acoperite de linia de bază***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ordinea proiectului | Denumirea proiectului | Codul P1P2 | Codul P3 | Sursa de finanțare | Anul lansări proiectului  | **Costul total al proiectului**  | Soldul costului de deviz la 31.12.2022 | **2023** | **2024** | **2025** | Soldul costului de deviz la 31.12. 2025  | Nivelul de implementare a proiectului la 31.12.2025 (%) **1)** | **2026** | **2027** | **2028** | Soldul la finele perioadei | **Notă**  *(argumente privind necesitatea continuării proiectului, documente de planificare strategică; cauzele majorării costului total al proiectului)* |
| Executat  | Executat  | Aprobat  | Scontat | proiect | estimat | estimat  |
| inițial  | ajustat  |   |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **12.a** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| 1 | Dezvoltarea SI de generare aleatorie a controlului la pompă (SIGACP) | 5002 | 70372 | Banca Mondială | 2023 | 500 | 390,8 | 0 | 0 | 190,8 | 200 | 200 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | SIGACP practic este dezvoltat. Va fi definitivat și lansat în producție după aprobarea Conceptului tehnic de către Guvern |
| 2 | Dezvoltarea SI e-Inspecții | 5002 | 70372 | Banca Mondială | 2025 | 14360 | 10000 |  0 | 0  | 0  | 2500 | 2500 | 7500 | 25% | 2500 | 5000 | 0 | 0 | PND 2025-2027 (actiunea 74, proiectul 197).Caietul de sarcini a fost definitivat după consultări cu BM si AGE și achiziția se lansează pina la finele lunii aprilie 2025. |
| 3 | Actualizarea SI de gestionare a actelor permisive (SIAGEAP) | 5002 | 70372 | Banca Mondială | 2025  | 13300  | 15500 |  0 | 0  | 0  | 2500 | 2500 | 13000  | 16% | 3000 |  10000 | 0 | 0 | PND 2025-2027 (actiunea 65, proiectul 173).Caietul de sarcini a fost definitivat după consultări cu BM si AGE și achiziția se lansează pina la finele lunii aprilie 2025. |
| 4 | Dezvoltarea platformei electronice de identificare la distanta a beneficiarului (e-KYC) | 5002 | 70372 | Banca Mondială | 2025 | 9000 | 9000 |  0 | 0  | 0  | 4000 | 4000 | 5000 | 44% | 5000 | 0 | 0 | 0 | PND 2025-2027 (actiunea 76, proiectul 201).Caietul de sarcini a fost definitivat după consultări cu BM si AGE și achiziția se lansează pina la finele lunii aprilie 2025. |
| 5 | Elaborarea SI de gestionare a proceselor interne în cadrul instituțiilor de infrastructură a calității | 5002 | 70372 | Banca Mondială | 2025 | 10000 | 9800 |  0 | 0  | 0  | 800 | 800 | 9000 | 8% | 0 | 9200 | 0 | 0 | În anul 2024 a fost efectuată analiza de business și elaborat Conceptul tehnic, care se află în consultare cu instituțiile relevante. |
|  | **.............** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** proiecte în curs de execuție pe sector | **5002** | **70372** | **Banca Mondială** |  | **47 160** | **44 690,8** | **0** | **0** | **190,8** | **10 000** | **10 000** | **34 500** | **22%** | **10 500** | **24 200** | **0** | **0** |  |
|  |  | *1) se indică gradul de implementare a proiectului în % (mijloace financiare valorificate pînă la 31.12.2025 / la costul total al proiectului ajustat)* *2) în cazul proiectelor finanțate din surse externe – de indicat donatorul* |
|  |  | ***N o t ă:*** 1. Proiectele de investiții capitale în curs de execuție, care până în prezent nu au fost date în exploatare (inclusiv istorice: nefinalizate sau conservate în perioada precedentă) obligatoriu se vor introduce în baza de date „Registrul proiectelor de investiții capitale RPIC” (rpic.gov.md); 2. Obligatoriu se vor prezenta cauzele modificării costului de deviz al proiectului de investiții capitale față de cel estimat inițial la etapa lansării proiectului;3. Pentru toate proiectele de investiții capitale în curs de execuție se vor prezenta copiile Raportului de verificare al proiectului de execuție și Devizului general de cheltuieli;4. În denumirea proiectului de investiții capitale se va indica tipul de lucrări (construcția/reconstrucția/restaurarea), denumirea instituției și adresa juridică a imobilului; 5. Proiectele finanțate din surse externe vor fi divizate pe proiecte separate de investiții capitale publice. |

**Tabelul 6.2. Proiecte de investiții capitale în curs de execuție pe sectorul *„Dezvoltarea sectorului privat” – ajustări la linia de bază***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ordinea proiectului | Denumirea proiectului | Codul P1P2 | Codul P3 | Sursa de finanțare | Anul lansări proiectului  | **Costul total al proiectului**  | Soldul costului de deviz la 31.12.2022 | **2023** | **2024** | **2025** | Soldul costului de deviz la 31.12. 2025  | Nivelul de implementare a proiectului la 31.12.2025 (%) **1)** | **2026** | **2027** | **2028** | Soldul la finele perioadei | **Notă**  *(argumente privind necesitatea continuării proiectului, documente de planificare strategică; cauzele majorării costului total al proiectului)* |
| Executat  | Executat  | Aprobat  | Scontat | proiect | estimat | estimat  |
| inițial  | ajustat  |   |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **12.a** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| 1. | Dezvoltarea SI de generare aleatorie a controlului la pompă (SIGACP) | 5002 | 70372 | Banca Mondială | 2023 | 500 | 390,8 | 0 | 0 | 190,8 | 200 | 200 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | SIGACP practic este dezvoltat. Va fi definitivat și lansat în producție după aprobarea Conceptului tehnic de către Guvern |
| 2 | Dezvoltarea SI e-Inspecții | 5002 | 70372 | Banca Mondială | 2024 | 14360 | 10000 |  0 | 0  | 0  | 2500 | 2500 | 7500 | 25% | 5000 | 2500 | 0 | 0 | PND 2025-2027 (actiunea 74, proiectul 197).Caietul de sarcini a fost definitivat după consultări cu BM si AGE și achiziția se lansează pina la finele lunii aprilie 2025. |
| 3 | Actualizarea SI de gestionare a actelor permisive (SIAGEAP) | 5002 | 70372 | Banca Mondială | 2024  | 13300  | 15500 |  0 | 0  | 0  | 2500 | 2500 | 13000  | 16% | 7500 | 5500 | 0 | 0 | PND 2025-2027 (actiunea 65, proiectul 173).Caietul de sarcini a fost definitivat după consultări cu BM si AGE și achiziția se lansează pina la finele lunii aprilie 2025. |
| 4 | Dezvoltarea platformei electronice de identificare la distanta a beneficiarului (e-KYC) | 5002 | 70372 | Banca Mondială | 2025 | 9000 | 9000 |  0 | 0  | 0  | 4000 | 4000 | 5000 | 44% | 5000 | 0 | 0 | 0 | PND 2025-2027 (actiunea 76, proiectul 201).Caietul de sarcini a fost definitivat după consultări cu BM si AGE și achiziția se lansează pina la finele lunii aprilie 2025. |
| 5 | Elaborarea SI de gestionare a proceselor interne în cadrul instituțiilor de infrastructură a calității | 5002 | 70372 | Banca Mondială | 2024 | 10000 | 9800 |  0 | 0  | 0  | 800 | 800 | 9000 | 8% | 4000 | 5000 | 0 | 0 | În anul 2024 a fost efectuată analiza de business și elaborat Conceptul tehnic, care se află în consultare cu instituțiile relevante. |
|  | **.............** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** proiecte în curs de execuție pe sector | **5002** | **70372** | **Banca Mondială** |  | **47 160** | **44 690,8** | **0** | **0** | **190,8** | **10 000** | **10 000** | **34 500** | **22%** | **21 500** | **13 000** | **0** | **0** |  |
| *1) se indică gradul de implementare a proiectului în % (mijloace financiare valorificate pînă la 31.12.2025 / la costul total al proiectului ajustat)* *2) în cazul proiectelor finanțate din surse externe – de indicat donatorul* |

Notă: *În legătură cu faptul, că potrivit Acordurilor de finanțare și de împrumut în vigoare, Proiectul de competitivitate a ÎMMM urmează să-și încheie activitatea în iulie 2027, se solicită revizuirea și redistribuirea limitelor preliminare pentru investiții capitale, în vederea reducerii limitei pentru anul 2027 și majorarea limitei pentru anul 2026 cu 11 mil.lei. În caz că urmare a evaluării la mijloc de termen a Proiectului ÎMMM, preconizată pentru mijlocul anului 2025, se va decide extinderea termenului de implementare, UIPAC va înainta propunerile corespunzătoare în cadrul ciclului CBTM următor.*

**E. Propuneri de proiecte finanțate din surse externe pe sectorul ”Dezvoltarea sectorului privat”**

**E.1. Propuneri de proiecte finanțate din surse externe (propuneri de proiecte de asistență externă)**

**Tabelul 8. Propuneri de proiecte finanțate din surse externe (propuneri de proiecte de asistență externă) pe sectorul IMM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea propunerii de proiect** | **Sursa potențială de finanțare/ donatorul** | **Bugetul total estimativ al propunerii de proiect** *(mii lei)* | **Perioada estimativă de implementare** | **Statutul propunerii de proiect** | **Tipul asistenței** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Acord de împrumut | Bank Gospodarstwa Krajowego din Polonia (BGK) | 96.000,0(echivalent 5,0 mil. EUR) | 2 ani | Acord de împrumut ratificat prin Legea nr. 441/2023 | Asistența financiară și tehnică |
| Acord de grant | Banca germană de dezvoltare KfW | 206.510,0(echivalent 10,7 mil. EUR) | 3 ani | Acord de grant semnat de MDED și IP ODA cu KfW | Asistența financiară și tehnică |
| **TOTAL pe sector** |  | **302 510,0** |  |  |  |

**E.2. Formularea propunerii de proiect/program de asistență externă**

**Tabelul 9. Formularea propunerii de proiect/program de asistență externă**

*Acest tabel se va completa pentru fiecare propunere de proiect/program identificat în tabelul 8, în dependență de disponibilitatea informației.*

**Acordul de împrumut (BGK)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.
 | **Numărul proiectului/programului 1)** |  |
|  | **Sectorul**  | *Dezvoltarea sectorului IMM din RM* |
|  | **Domeniul**  | *Servicii economice generale* |
|  | **Denumire proiect/program** | *Acord de împrumut pentru susținerea IMM prin intermediu IP ODA* |
|  | **Statut** | *Acord ratificat la data de 28 decembrie 2023 (aprobat prin Legea nr.441/2023)*Termenul de valabilitate a Acordului constituie termenul împrumutului, 7 ani, din data debursării primei tranșe (trimestrul I, 2024) |
|  | **Corespunderea proiectului/programului cu priorităţile de politici sectoriale pe termen mediu**  | *Corespunde și se încadrează direct la Prioritățile de politici publice pe termen mediu pentru perioada 2025-2027:***OS 1.2. Dezvoltarea oportunităților pentru inovații și antreprenoriat*** Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv în mediu rural
* Creșterea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii

Stimularea inovării și transferului tehnologic |
|  | **Tangența proiectului/programului cu prevederile Acordului de Asociere RM-UE** | Acordul de Asociere RM-UE reprezintă o oportunitate de a amplifica creșterea sectorului privat și dezvoltarea economică a țării. Conform articolului 62, 63 din acest Acord, părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea privind politica industrială și antreprenorială, îmbunătățind astfel mediul de afaceri pentru toți operatorii economici, dar cu un accent deosebit pe întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Totodată, încurajează dezvoltarea politicii în domeniul inovării, prin schimbul de informații și de bune practici privind comercializarea în domeniul cercetării și al dezvoltării (inclusiv instrumente de sprijin pentru întreprinderile nou-înființate bazate pe tehnologie) și accesul la finanțare.  |
|  | **Corespunderea proiectului/programului cu Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”** | Se încadrează cu direcțiile de intervenție SND:Obiectivul specific 1.2. Dezvoltarea oportunităților pentru inovații și antreprenoriat |
|  | **Sursa de finanțare (donator/creditor)** | ***Bank Gospodarstwa Krajowego din Polonia (BGK)*** |
|  | **Beneficiarul primar** | ***Ministerul Dezvoltării Economice Dezvoltării*** |
|  | **Beneficiarul secundar** | ***Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului*** |
|  | **Implementator** | ***Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului*** |
|  | **Perioada de implementare** | **Trimestrul I, 2024 – decembrie 2030** *(conform prevederilor acordului))* |
|  | **Scop** | Scopul împrumutului este de a sprijini dezvoltarea sectorului IMM din Republica Moldova prin oferirea fondurilor pe termen lung pentru ODA, care va oferi finanțare prin FACEM către Beneficiarii finali prin intermediul IFP moldovenești selectate, în conformitate cu procedurile interne relevante stabilite de Guvernul Republicii Moldova. IFP vor finanța Beneficiarii Finali din fondurile FACEM prin credite acordate pentru investiții exclusiv în domeniile eficienței energetice și tranziției energetice și măsurilor de adaptare la schimbările climatice. Alte domenii nu vor fi supuse finanțării (excluderea din împrumut). Un accent deosebit va fi acordat finanțării în zonele rurale. |
|  | **Obiective**  | ***Dezvoltarea Programelor de susținere a IMM pentru extinderea afacerilor și creșterea competitivității produselor și serviciilor prestate.*** |
|  | **Justificarea necesității** | Întreprinderile din Republica Moldova continuă să se confrunte cu accesul limitat la finanțare a activității economice proprii, ceea ce determină înregistrarea constrângerilor în creșterea și extinderea afacerilor. Accesul limitat la finanțare este determinat de mai mulți factori, printre cei fundamentali regăsindu-se costurile mari ale creditelor și accesul extrem de redus la instrumente financiare pe termen lung. În scopul soluționării eficiente a acestor și altor provocări de asemenea caracter în activitatea sectorului ÎMM, precum și conform Planului de acțiuni pentru anii 2021-2022, Guvernul și-a stabilit ca obiectiv *Dezvoltarea programelor de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii pentru extinderea afacerilor şi creșterea competitivității produselor și serviciilor prestate.* În scopul atingerii acestuia, Guvernul și-a propus mai multe acțiuni, inclusiv acțiunea 4.7.9. din Planul susmenționat și anume ”Elaborarea pachetului de reglementări pentru constituirea fondului de creditare cu dobândă redusă si a programului de finanțare a întreprinderilor mici si mijlocii (Fondul pentru antreprenoriat și creștere economică)”.Urmare a reorganizării IP ODA, în anul 2022 a fost creat și operaționalizat Fondul pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei (FACEM) prin operarea modificărilor la Legea nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii și aprobarea HG nr. 94/2023 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea FACEM. Pentru atingerea obiectivelor FACEM prin facilitarea accesului ÎMM la finanțare, volumul capitalului de lucru (mijloace financiare proprii și împrumutate) al acestuia este preconizat să atingă 1,3 miliarde lei către anul 2025. |
|  | **Rezultate scontate** | Finanțarea proiectelor investiționale ale întreprinderilor la costuri reduse prin intermediul FACEM. |
|  | **Bugetul total estimat** (**mii lei)***inclusiv:* *-* ***asistență externă****, dintre care cheltuieli pentru investiții capitale;**-* ***contribuția Guvernului****, dintre care cheltuieli pentru investiții capitale.* | ***Debursări (mii lei)*** |
| ***2026******Estimat*** | ***2027******Estimat*** | ***2028******Estimat*** |
|  | **Tipul de asistență externă**  | * *Financiară: - grant;*

 *- împrumut;** *Tehnică.*

*Financiară și tehnică:* bugetul total al Proiectului IMM pentru perioada ianuarie 2024 – decembrie 2030 constituie echivalentul sumei de 5,0 mil. EUR. Dintre care Fondurile pentru activitățile de asistență tehnică în Republica Moldova vor constitui până la 1 milion de euro. Fondurile vor fi o sumă suplimentară (Grant de asistență tehnică) și vor fi independente de împrumut și de Grantul pentru rata dobânzii.Acordul prevede confirmarea Guvernului Republicii Moldova pentru contractarea unui împrumut de la BGK în sumă totală de 5 milioane EUR pe termen de 7 ani, inclusiv 12 luni perioadă de grație la împrumut (principal). Rata fixă a dobânzii pentru Republica Moldova constituie 0.5% anual; partea rămasă a dobânzii (până la rata contractuală) va fi achitată de către Comisia Europeană din grantul aprobat pentru BGK în acest scop. Împrumutul va fi acordat Ministerului Finanțelor, care ulterior va fi recreditat către ODA/FACEM pentru a fi recreditat către beneficiari prin intermediul entității financiare participante (EFP). FACEM va finanța proiectele investiționale ale afacerilor (conform destinației stabilite în Acord) prin intermediul EFP. Împrumutul va fi rambursat trimestrial, în rate egale în sumă de 208.333 EUR. Acordul nu presupune cheltuieli din bugetul de stat. Riscul de credit va fi suportat de EFP. |
|  | **Componente (descriere succintă, buget per componentă)** | Împrumutul va fi acordat în valoare de 5 milioane EUR (în cuvinte: cinci milioane EUR) în douătranșe (în conformitate cu art. 4.11 din Acordul de împrumut), conform Cererii de tragere prezentate de Ministerul Finanțelor în forma prevăzută în anexa la Acordul de implementare a împrumutului. Prima tranșă de 2 milioane EUR urmează a fi debursată în T:I, 2024, iar doua tranșă de 3 milioane EUR, urmează a fi debursată în T:2, 2024. |
|  | **Activități planificate** | * Prin intermediul asistenței tehnice, BGK va oferi sprijin ODA la implementarea și administrarea instrumentelor financiare gestionate.
* în paralel, BGK, ODA și Fondul de Solidaritate PL în Moldova (FSM) vor depune eforturi pentru a încheia un acord tripartit separat privind asistența tehnică, care va defini domeniul posibil al activităților, domeniile de transfer potențial de cunoștințe și consolidarea competențelor pentru ODA.

FSM va implementa activități de instruire și sprijin companiilor din sectorul IMM în pregătirea efectivă a cererilor ca parte a procesului de creditare aferent finanțării în cadrul FACEM. FSM va fi responsabil pentru implementarea acestor activități. |
|  | **Impact** | Pentru atingerea obiectivelor FACEM prin facilitarea accesului ÎMM la finanțare, volumul capitalului de lucru (mijloace financiare proprii și împrumutate) al acestuia este preconizat să atingă 1,3 miliarde lei către anul 2025. Nivelul menționat de finanțare ar putea conduce la următorii indicatori estimativi de impact către 2025:* creditele ÎMM vor crește cu 2,8 miliarde lei sau cu 6%, ceea ce va determina o pondere de circa 12,1% din valoarea totală a creditelor ÎMM;
* numărul de salariați (s-a echivalat cu numărul de locuri de muncă), va crește cu 18,9 mii persoane sau 2,3%, ceea ce determină o pondere de circa 4,7% din numărul total de salariați care vor activa în cadrul ÎMM-urilor;

veniturile fiscale la BPN vor crește cu 13,0 miliarde lei sau 3,9%, ceea ce determină o pondere de circa 3,7% din veniturile fiscale generate de BPN total pe economie. |
|  | **Sustenabilitatea proiectului/programului** | În cadrul Proiectului vor fi consolidate capacitățile IP ODA pentru a putea asigura finanțarea proiectelor investiționale ale întreprinderilor la costuri reduse prin intermediul FACEM. |
|  | **Condiționalități** | Prezentul Acord prevede suport financiar și tehnic la dezvoltarea sectorului IMM din Republica Moldova, care va fi debursat în funcție de îndeplinirea condițiilor de împrumut și plată, stipulate în articolul 4 și în baza condițiilor de debursări agreate de ambele părți. |
|  | **Altă informație relevantă**  |  |
|  | **Date de contact** | Alina Cebotariov, Director adjunct IP ODAalina.cebotariov@oda.md |

**Acord de grant KfW**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Numărul proiectului/programului 1)** |  |
|  | **Sectorul**  | *Dezvoltarea sectorului IMM din RM* |
|  | **Domeniul**  | *Servicii economice generale* |
|  | **Denumire proiect/program** | *Acord de grant pentru susținerea IMM prin intermediu IP ODA* |
|  | **Statut** | *Acord semnat la data de 11 martie 2024* Termenul de valabilitate a Acordului de grant constituie 3 ani, din data semnării acordului adițional. |
|  | **Corespunderea proiectului/programului cu priorităţile de politici sectoriale pe termen mediu**  | *Corespunde și se încadrează direct la Prioritățile de politici publice pe termen mediu pentru perioada 2025-2027:***OS 1.2. Dezvoltarea oportunităților pentru inovații și antreprenoriat*** Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv în mediu rural
* Creșterea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii

Stimularea inovării și transferului tehnologic |
|  | **Tangența proiectului/programului cu prevederile Acordului de Asociere RM-UE** | Acordul de Asociere RM-UE reprezintă o oportunitate de a amplifica creșterea sectorului privat și dezvoltarea economică a țării. Conform articolului 62, 63 din acest Acord, părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea privind politica industrială și antreprenorială, îmbunătățind astfel mediul de afaceri pentru toți operatorii economici, dar cu un accent deosebit pe întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Totodată, încurajează dezvoltarea politicii în domeniul inovării, prin schimbul de informații și de bune practici privind comercializarea în domeniul cercetării și al dezvoltării (inclusiv instrumente de sprijin pentru întreprinderile nou-înființate bazate pe tehnologie) și accesul la finanțare.  |
|  | **Corespunderea proiectului/programului cu Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”** | Se încadrează cu direcțiile de intervenție SND:Obiectivul specific 1.2. Dezvoltarea oportunităților pentru inovații și antreprenoriat |
|  | **Sursa de finanțare (donator/creditor)** | **Banca germană de dezvoltare (KfW)** |
|  | **Beneficiarul primar** | ***Ministerul Dezvoltării Economice Dezvoltării*** |
|  | **Beneficiarul secundar** | ***Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului*** |
|  | **Implementator** | ***Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului*** |
|  | **Perioada de implementare** | **3 ani după semnarea acordului adițional** |
|  | **Scop** | Scopul grantului este de a sprijini dezvoltarea sectorului IMM din Republica Moldova prin îmbunătățirea accesului de finanțare a IMM-lor, în speță refinanțarea exclusivă a împrumuturilor investiționale acordate IMM-lor, prin intermediul Fondului pentru Antreprenoriat și Creștere Economică (FACEM), gestionat de ODA. |
|  | **Obiective**  | 1. ***Refinanțarea împrumuturilor investiționale acordate IMM-lor, prin intermediul Fondului pentru Antreprenoriat și Creștere Economică (FACEM), gestionat de ODA.***
2. ***Dezvoltarea și optimizarea cadrului operațional al Fondului pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei (FACEM) și îmbunătățirea abilităților IFP în acordarea creditelor investiționale individualizate către IMM.***
 |
|  | **Justificarea necesității** | Întreprinderile din Republica Moldova continuă să se confrunte cu accesul limitat la finanțare a activității economice proprii, ceea ce determină înregistrarea constrângerilor în creșterea și extinderea afacerilor. Accesul limitat la finanțare este determinat de mai mulți factori, printre cei fundamentali regăsindu-se costurile mari ale creditelor și accesul extrem de redus la instrumente financiare pe termen lung. În scopul soluționării eficiente a acestor și altor provocări de asemenea caracter în activitatea sectorului ÎMM, precum și conform Planului de acțiuni pentru anii 2021-2022, Guvernul și-a stabilit ca obiectiv *Dezvoltarea programelor de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii pentru extinderea afacerilor şi creșterea competitivității produselor și serviciilor prestate.* În scopul atingerii acestuia, Guvernul și-a propus mai multe acțiuni, inclusiv acțiunea 4.7.9. din Planul susmenționat și anume ”Elaborarea pachetului de reglementări pentru constituirea fondului de creditare cu dobândă redusă si a programului de finanțare a întreprinderilor mici si mijlocii (Fondul pentru antreprenoriat și creștere economică)”.Urmare a reorganizării IP ODA, în anul 2022 a fost creat și operaționalizat Fondul pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei (FACEM) prin operarea modificărilor la Legea nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii și aprobarea HG nr. 94/2023 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea FACEM. Pentru atingerea obiectivelor FACEM prin facilitarea accesului ÎMM la finanțare, volumul capitalului de lucru (mijloace financiare proprii și împrumutate) al acestuia este preconizat să atingă 1,3 miliarde lei către anul 2025. |
|  | **Rezultate scontate** | Finanțarea proiectelor investiționale ale întreprinderilor la costuri reduse prin intermediul FACEM. |
|  | **Bugetul total estimat** (**mii lei)***inclusiv:* *-* ***asistență externă****, dintre care cheltuieli pentru investiții capitale;**-* ***contribuția Guvernului****, dintre care cheltuieli pentru investiții capitale.* | ***Debursări (mii lei)*** |
| ***2026******Estimat*** | ***2027******Estimat*** | ***2028******Estimat*** |
|  | **Tipul de asistență externă**  | * *Financiară: - grant;*

 *- împrumut;** *Tehnică.*

*Financiară și tehnică:* bugetul total al Proiectului IMM pentru perioada ianuarie 2024 – decembrie 2027 constituie echivalentul sumei de 10,7 mil. EUR. Dintre care Fondurile pentru activitățile de asistență tehnică în Republica Moldova vor constitui 0,7 milioane de euro. |
|  | **Componente (descriere succintă, buget per componentă)** | Împrumutul va fi acordat în valoare de 10,7 milioane EUR în două componente (în conformitate cu art. 1.1 din Acordul de Grant). Prima componentă în valoare de 10,0 mil. EUR pentru activități de investiții și a doua componentă în valoare de 0,7 mil. EUR pentru asistență tehnică. |
|  | **Activități planificate** | * În cadrul asistenței tehnice, KfW va oferi sprijin ODA la implementarea și administrarea instrumentelor financiare;
* Extinderea ofertei de finanțare la condiții accesibile pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri);
* Consolidarea capacității de implementare a FACEM din cadrul ODA și, în mod selectiv, a instituțiilor financiare partenere (IFP) participante;
* Instituirea și operaționalizarea Mecanismului de refinanțare FACEM;
* Refinanțarea împrumuturilor investiționale acordate IMM-lor, prin intermediul Fondului pentru Antreprenoriat și Creștere Economică (FACEM), gestionat de ODA;

Oferirea serviciilor de consultanță și formare profesională relevante pentru implementarea proiectului pentru IFP. |
|  | **Impact** | Pentru atingerea obiectivelor FACEM prin facilitarea accesului ÎMM la finanțare, volumul capitalului de lucru (mijloace financiare proprii și împrumutate) al acestuia este preconizat să atingă 1,3 miliarde lei către anul 2025. Nivelul menționat de finanțare ar putea conduce la următorii indicatori estimativi de impact către 2025:* creditele ÎMM vor crește cu 2,8 miliarde lei sau cu 6%, ceea ce va determina o pondere de circa 12,1% din valoarea totală a creditelor ÎMM;
* numărul de salariați (s-a echivalat cu numărul de locuri de muncă), va crește cu 18,9 mii persoane sau 2,3%, ceea ce determină o pondere de circa 4,7% din numărul total de salariați care vor activa în cadrul ÎMM-urilor;

veniturile fiscale la BPN vor crește cu 13,0 miliarde lei sau 3,9%, ceea ce determină o pondere de circa 3,7% din veniturile fiscale generate de BPN total pe economie. |
|  | **Sustenabilitatea proiectului/programului** | În cadrul Proiectului vor fi consolidate capacitățile IP ODA pentru a putea asigura finanțarea proiectelor investiționale ale întreprinderilor la costuri reduse prin intermediul FACEM. |
|  | **Condiționalități** | Durata totală de implementare a proiectului este estimată la 3 ani de la intrarea în vigoare a Acordului Adițional. Implementarea proiectului va începe cu o fază de inițiere de 3 luni după semnarea acordului cu Consultantul de implementare pentru a finaliza pregătirile pentru operaționalizare. Această perioadă poate fi modificată dacă este necesar cu acordul KfW.Analiza și selecția finală a IFP se va face în faza de inițiere a implementării proiectului de către ODA cu sprijinul consultantului de implementare (CI), pe baza criteriilor de selecție convenite cu KfW și nu va fi contestată de KfW. |
|  | **Altă informație relevantă**  |  |
|  | **Date de contact** | Alina Cebotariov, Director adjunct IP ODAalina.cebotariov@oda.md |